规划和自然资源公共数据产品建设项目

实施方案

建设单位：深圳市规划和自然资源局

编制单位：深圳市城市规划设计研究院股份有限公司

编制日期：二零二六年六月

目录

一、项目概况	3

（一）项目名称	3

（二）项目背景	3

（三）实施期限	3

二、项目目标	3

（一）总体目标	4

（二）具体目标	4

三、实施依据与约束要求	4

（一）政策与任务依据	4

（二）合同成果要求	5

（三）质量与合规约束	5

四、总体技术路线	5

五、主要实施内容	6

（一）专题一：需求分析与体系设计	6

（二）专题二：公共数据服务产品研发	7

（三）专题三：产品试点与应用验证	8

六、实施步骤与进度安排	10

第一阶段：前期准备与实施方案编制（1个月）	10

第二阶段：需求分析与体系设计（2至3个月）	10

第三阶段：公共数据服务产品研发（4至6个月）	11

第四阶段：产品试点与应用验证（7至9个月）	11

第五阶段：成果完善与结题验收（10至12个月）	12

七、项目组织与人员安排	12

（一）组织架构	12

（二）工作机制	13

八、质量控制方案	13

（一）质量控制目标	13

（二）质量控制措施	13

九、数据安全与保密管理	14

十、成果交付与验收安排	14

（一）交付原则	14

（二）验收准备	14

（三）验收标准	15

十一、风险识别与应对措施	15

十二、后续服务安排	15

十三、需甲方协调事项	16

十四、结语	16

一、项目概况

（一）项目名称

规划和自然资源公共数据产品建设。

（二）项目背景

深圳市规划和自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责以及统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，长期积累了规划、土地、建筑、基础地理、海洋、自然资源环境等多类型国土空间数据资源。随着数据要素市场化配置改革、数字政府建设、智慧城市发展和城市治理精细化要求持续提升，规资公共数据从“资源管理资产”向“公共服务产品”和“数据要素产品”转化的需求日益迫切。

本项目围绕国家关于数据要素体系建设、自然资源数字化治理能力提升、深圳综合改革试点和深圳市数据资产全过程管理试点等工作要求，面向政府治理、产业发展、公众服务和市场化应用需求，系统开展规划和自然资源公共数据产品需求分析、体系设计、数据服务产品研发、试点应用与成效验证，形成可落地、可复制、可推广的规资公共数据产品建设路径。

（三）实施期限

本项目服务期限为合同签订之日起12个月。实施进度采用“合同签订日T”为起算点进行管控，关键节点如下：

| 阶段 | 时间安排 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备与实施方案阶段 | T+1个月内 | 《规划和自然资源公共数据产品建设项目实施方案》 |
| 需求分析与体系设计阶段 | T+2至T+3个月 | 需求调研成果、产品体系框架、数据产品目录初稿 |
| 数据服务产品研发阶段 | T+4至T+6个月 | 数据产品算法库、标准化接口方案、原型产品 |
| 产品试点与应用验证阶段 | T+7至T+9个月 | 不少于4个数据服务产品试点成果、用户反馈与评估记录 |
| 成果完善与结题验收阶段 | T+10至T+12个月 | 体系设计报告、试点与应用验证报告、产品说明文件、最终成果汇交材料 |

如合同签订时间、甲方资料提供时间、审定反馈时间或财政资金安排对阶段节点产生影响，按照合同约定履行顺延、确认和书面沟通程序。

二、项目目标

（一）总体目标

以深圳规划和自然资源公共数据资源为基础，以公共数据产品化、服务化、资产化和场景化应用为主线，构建“基础数据层-主题数据层-应用产品层”三级公共数据产品体系，研发一批面向高价值应用场景的数据服务产品，形成不少于4个可试点、可发布、可评估的数据产品成果，支撑深圳规资公共数据价值释放和数据要素流通探索。

（二）具体目标

- 建立需求导向的规资公共数据产品建设机制。面向政府部门、企业市场、科研机构和公众服务需求开展系统调研，形成需求清单、场景清单、数据能力清单和产品机会清单。

- 构建科学、灵活、可扩展的公共数据产品体系。明确数据产品分层架构、分类方法、分级原则、产品形态、产品目录和流转逻辑。

- 研发公共数据服务产品。围绕重点应用领域提炼算法模型和服务接口，形成数据集、数据API、本地化部署服务、分析报告、可视化仪表盘等多形态产品。

- 完成不少于4个数据产品试点。优先围绕公共空间运营、低效空间治理、生态安全应急、低空经济发展等领域，完成产品设计、数据处理、模型构建、服务发布、试用反馈和量化评估。

- 形成成果汇交与验收材料。按照合同及甲方数字化交付管理要求，提交报告、服务产品、产品说明文件、数据标准说明、接口说明、试点验证材料和验收支撑材料。

三、实施依据与约束要求

（一）政策与任务依据

本项目实施主要依据包括但不限于：

- 《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》。

- 自然资源部《数据要素体系建设专项行动计划》等自然资源数字化治理相关工作要求。

- 深圳市数据资产全过程管理试点工作要求。

- 深圳市规划和自然资源局关于项目数字化交付管理、数据安全管理、成果汇交和专题会验收的相关要求。

- 项目计划书、招投标文件、合同及甲方审定意见。

（二）合同成果要求

本项目最终成果包括：

| 序号 | 成果名称 | 形式要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划和自然资源公共数据产品体系设计报告 | Word/WPS、PDF，电子及纸质 | 1套 |
| 2 | 不少于4个公共数据服务产品成果 | 本地化部署服务或数据 API，采用 2000 国家大地坐标系，电子成果 | 不少于4个 |
| 3 | 规划和自然资源公共数据产品试点与应用验证报告 | Word/WPS、PDF，电子及纸质 | 1套 |
| 4 | 产品说明文件 | Word/WPS，含依据或参考的数据标准、数据命名规则、字段类型、字段长度、字段精度、接口说明、更新机制等 | 1套 |

（三）质量与合规约束

- 成果须符合国家、行业和深圳市规划和自然资源局相关标准规范，满足合同约定的工作内容、技术路线、质量标准和验收要求。

- 涉及空间数据的成果统一采用2000国家大地坐标系，数据命名、字段类型、字段长度、字段精度、元数据和质量检查规则应在产品说明文件中明确。

- 项目数据、阶段成果、中间成果和最终成果归属、使用、复制、导出、公开、转让和对外披露均按照合同及甲方管理要求执行。

- 乙方不得将甲方资料、基础属性数据、项目成果用于本项目以外用途；不得擅自对第三方公开、转让或扩散。

- 项目成果通过最终验收后1年内，乙方持续提供必要解释、咨询和服务支持。

四、总体技术路线

项目采用“需求牵引、体系统筹、产品研发、试点验证、评估迭代、成果固化”的技术路线。

- 需求牵引：通过访谈、问卷、座谈、案例研究、平台数据需求梳理等方式，识别政府治理、产业服务、公众应用和数据要素流通场景。

- 体系统筹：构建“基础数据层-主题数据层-应用产品层”三级架构，形成分类分级、目录组织、产品形态、数据流转、治理规则和服务模式。

- 产品研发：围绕重点领域，开展数据治理、指标构建、模型算法设计、接口封装、服务能力封装和原型验证。

- 试点验证：选取不少于4个高价值场景，完成数据产品开发、发布试用、用户反馈收集和量化评估。

- 评估迭代：从数据质量、服务稳定性、场景适配性、用户满意度、潜在经济价值、推广条件等方面开展评估并优化产品。

- 成果固化：形成体系设计报告、产品说明文件、试点与应用验证报告、成果汇交清单和专题会验收材料。

五、主要实施内容

（一）专题一：需求分析与体系设计

1.需求调研

围绕政府部门、企业市场、科研机构、公众服务和数据运营主体开展需求调研，形成多维度需求画像。

主要工作包括：

1.梳理甲方现有数据资源、数据开放共享情况、CIM平台及相关数据服务平台基础。

2.访谈规划管理、土地管理、自然资源监测、生态保护、海洋管理、测绘地理信息、数据管理等相关业务处室或单位。

3.面向城市更新、公共空间运营、低空经济、保险金融、物流配送、选址评估、应急管理、科研教育等潜在用户开展需求收集。

4.对不同应用需求从公共价值、市场价值、数据可得性、技术可行性、合规风险、实施成本、推广潜力等维度进行综合评价。

5.形成需求清单、场景清单、数据资源匹配清单和优先级建议。

2.数据产品体系设计

构建“基础数据层-主题数据层-应用产品层”三级数据产品体系。

基础数据层重点承载原始性、基础性、权威性数据资源，主要包括基础地理、规划管控、土地资源、建筑空间、自然资源环境、海洋资源、公共设施、行政区划等数据。

主题数据层面向业务主题和应用场景开展数据融合加工，形成公共空间、低效空间、生态安全、低空经济、产业选址、公共服务、城市韧性等主题数据包。

应用产品层面向具体用户和服务场景，形成数据API、专题数据集、分析模型、指数指标、监测报告、可视化看板、本地化部署服务等产品。

3.分类分级与目录设计

建立公共数据产品分类分级方法。分类维度包括数据内容、服务对象、产品形态、更新频率、空间尺度、开放属性、业务领域和应用场景。分级维度包括数据敏感性、共享开放条件、使用范围、服务价值、产品成熟度和安全管控要求。

输出内容包括：

1.公共数据产品分类框架。

2.公共数据产品分级原则。

3.公共数据产品目录模板。

4.产品元数据描述规范。

5.产品上架、试用、反馈、优化和退出机制建议。

（二）专题二：公共数据服务产品研发

1.数据治理与加工

针对试点产品所需数据开展治理加工，重点包括数据汇聚、格式转换、坐标统一、空间拓扑检查、字段标准化、重复数据处理、异常值识别、时空关联、质量评估和元数据补充。

数据治理成果应记录来源、处理流程、字段含义、空间范围、时间范围、更新频率、质量问题、适用限制和安全要求。

2.算法模型与指标体系构建

围绕重点场景构建公共数据产品算法库，初步包括：

1.空间供需匹配算法：用于公共空间、公共设施、服务半径和人群活动匹配分析。

2.空间利用效率评估模型：用于低效空间识别、开发强度评估、用地功能匹配和更新潜力判断。

3.生态安全风险识别模型：用于生态敏感区域、灾害风险、环境约束和应急保障场景。

4.低空经济空间适配模型：用于低空起降设施、航线适宜性、管控约束和服务覆盖分析。

5.多源时空数据融合模型：用于将规资数据与人口、产业、交通、公共服务、POI等数据进行统一空间关联。

6.数据产品价值评估模型：用于从使用频次、决策支撑、成本节约、服务效率、潜在收益等维度评价产品价值。

3.服务封装与接口设计

根据产品形态，采用数据集、API、本地化部署服务和可视化应用等方式封装服务能力。接口设计应明确服务名称、服务地址、请求方式、输入参数、输出字段、空间参考、返回格式、调用频率、权限控制、错误码和日志记录要求。

对具备条件的产品，优先形成标准化数据API；对涉及敏感数据、复杂模型或甲方内网环境的产品，采用本地化部署服务或离线成果包方式交付。

4.数据产品孵化机制

建立数据产品从需求提出到试点验证的闭环机制：

1.需求提出：由甲方业务部门、平台运营方、企业用户或项目组提出产品需求。

2.可行性评估：从数据、合规、技术、成本、价值和推广条件进行评估。

3.产品立项：明确产品名称、服务对象、输入输出、数据来源、算法路径和试点用户。

4.原型开发：完成最小可用产品，开展内部测试。

5.试点发布：通过CIM平台、公共数据开放平台或甲方认可的数据服务平台进行试点发布。

6.反馈迭代：收集用户反馈，优化数据质量、接口性能、指标口径和产品说明。

7.成果固化：形成正式成果、说明文件和推广建议。

（三）专题三：产品试点与应用验证

本项目拟优先设计并验证不少于4个公共数据服务产品。具体产品可结合甲方数据条件和审定意见动态优化，初步建议如下：

产品一：公共空间运营评价数据服务产品

服务对象：公共空间管理部门、街道、运营单位、城市服务企业。

应用场景：公共空间资源盘点、设施供需匹配、运营活力评价、精细化管理。

核心数据：公共空间边界、设施点位、周边人口、交通可达性、POI、活动热度、规划管控信息。

服务内容：公共空间基础画像、服务覆盖分析、使用活力指数、设施短板识别、运营优化建议。

交付形态：专题数据集、评价模型、数据API或可视化看板。

产品二：低效空间识别与治理数据服务产品

服务对象：城市更新、土地整备、产业空间管理、片区统筹部门。

应用场景：低效用地识别、更新潜力评估、空间治理优先级排序。

核心数据：用地现状、规划用途、建筑物、产权或宗地信息、开发强度、产业活动、交通区位、公共服务设施。

服务内容：低效空间识别规则、空间利用效率指数、更新潜力分级、治理策略标签。

交付形态：低效空间专题数据包、识别算法、本地化分析服务、评估报告。

产品三：生态安全应急辅助数据服务产品

服务对象：自然资源、生态保护、应急管理、海洋和环境相关部门。

应用场景：生态敏感区域识别、灾害风险研判、应急资源空间调度、生态管控辅助。

核心数据：生态保护红线、自然保护地、海岸带、山体水系、地质灾害点、历史事件、交通通达性、应急设施。

服务内容：生态敏感性分区、风险叠加分析、应急保障可达性、重点区域监测清单。

交付形态：风险专题数据集、空间分析模型、数据API、专题图件和验证报告。

产品四：低空经济空间适配数据服务产品

服务对象：低空经济主管部门、低空运营企业、规划管理部门、平台运营方。

应用场景：低空起降设施选址、低空航线适宜性研判、低空应用场景空间评估。

核心数据：建筑高度、地形地貌、用地规划、机场及禁限飞约束、公共设施、人口活动、产业园区、交通枢纽。

服务内容：起降点适宜性评价、航线空间约束识别、应用场景适配度评估、低空服务覆盖分析。

交付形态：适宜性指标模型、专题数据集、接口服务或本地化部署工具。

备选产品方向

为提高试点弹性，项目同步储备以下备选方向：产业选址评估数据服务、公共服务设施均衡性评价数据服务、海洋资源利用监测数据服务、城市更新实施成效监测数据服务、自然资源资产价值评估辅助数据服务。若甲方认为上述4个初选方向需调整，可在需求分析阶段通过专题会确认最终试点清单。

六、实施步骤与进度安排

第一阶段：前期准备与实施方案编制（1个月）

主要任务：

- 成立项目组，明确项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据安全负责人和各专题负责人。

- 收集合同、计划书、招投标文件、甲方管理制度、现有数据目录、平台接口资料和相关政策文件。

- 召开项目启动会，明确沟通机制、成果审查机制、资料交接方式和保密要求。

- 编制本实施方案，提交甲方审核。

- 根据甲方审定意见完善实施方案，形成项目执行基准。

阶段成果：

- 项目启动会议纪要。

- 资料需求清单。

- 《规划和自然资源公共数据产品建设项目实施方案》。

第二阶段：需求分析与体系设计（2至3个月）

主要任务：

- 开展政府部门、企业、科研机构和平台运营主体需求调研。

- 梳理规资公共数据资源、现有数据服务能力、平台发布条件和数据安全边界。

- 开展国内外公共数据产品、自然资源数据服务、城市空间数据要素流通案例研究。

- 构建三级数据产品体系架构。

- 形成数据产品分类分级、目录模板、产品元数据和产品开发优先级建议。

阶段成果：

- 需求调研记录和需求清单。

- 数据资源与场景匹配清单。

- 公共数据产品体系框架。

- 试点产品建议清单。

第三阶段：公共数据服务产品研发（4至6个月）

主要任务：

- 确定不少于4个试点产品的产品定义、数据范围、服务对象和验证方式。

- 开展数据治理、质量检查、字段标准化和空间关联处理。

- 设计产品指标体系、算法模型和接口服务。

- 开发产品原型，完成内部测试和质量检查。

- 形成数据产品说明初稿、接口说明初稿和测试记录。

阶段成果：

- 数据治理处理记录。

- 数据产品算法库。

- 不少于4个产品原型。

- 接口或本地化服务原型。

- 产品说明文件初稿。

第四阶段：产品试点与应用验证（7至9个月）

主要任务：

- 通过CIM平台、深圳市公共数据开放平台或甲方认可的试点数据服务平台发布试点产品。

- 邀请目标用户试用数据产品，记录调用情况、应用反馈和问题清单。

- 从服务能力、应用成效、用户满意度、潜在经济价值和推广条件等维度开展量化评估。

- 根据反馈优化产品数据、指标口径、接口参数、说明文件和服务流程。

- 总结试点经验，提出推广路径和运营建议。

阶段成果：

- 不少于4个公共数据服务产品试点成果。

- 试点发布记录。

- 用户反馈记录。

- 产品应用成效评估材料。

- 试点与应用验证报告初稿。

第五阶段：成果完善与结题验收（10至12个月）

主要任务：

- 征求甲方及相关部门意见，完善体系设计报告、产品成果和试点验证报告。

- 按数字化交付要求整理电子成果、纸质成果、数据成果、接口说明、产品说明和质量检查材料。

- 准备专题会汇报材料、演示材料、成果清单和验收支撑材料。

- 配合甲方开展专题会验收，根据会议意见完成修改完善。

- 形成最终归档成果。

阶段成果：

- 《规划和自然资源公共数据产品体系设计报告》。

- 不少于4个公共数据服务产品最终成果。

- 《规划和自然资源公共数据产品试点与应用验证报告》。

- 《产品说明文件》。

- 项目验收汇报材料和成果汇交清单。

七、项目组织与人员安排

（一）组织架构

项目采用“项目负责人统筹、专题负责人分工、质量安全双线管控、甲乙双方定期沟通”的组织模式。

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目总体组织、技术方向、甲方沟通、重大事项协调、成果质量把关和验收汇报 |
| 技术负责人 | 负责技术路线、数据产品体系、算法模型、接口服务和试点验证技术统筹 |
| 需求与体系设计组 | 负责需求调研、案例研究、产品体系设计、分类分级和目录设计 |
| 数据治理与算法组 | 负责数据处理、质量检查、指标模型、算法库和空间分析 |
| 产品研发与平台对接组 | 负责 API 设计、本地化部署服务、产品原型、平台发布和运行测试 |
| 试点验证与评估组 | 负责试点组织、用户反馈、成效评估、推广路径和验证报告 |
| 质量与安全管理组 | 负责成果审查、进度跟踪、数据安全、保密管理、成果汇交和验收支撑 |

（二）工作机制

- 周例会机制：项目组内部每周召开工作例会，检查进度、问题和下周计划。

- 月度汇报机制：每月向甲方提交阶段工作进展、问题清单和需协调事项。

- 专题审查机制：在需求体系、产品原型、试点发布、最终验收等关键节点组织专题汇报。

- 问题闭环机制：对甲方意见、用户反馈和质量检查问题建立台账，明确责任人、整改措施和完成时间。

- 成果版本管理机制：所有报告、数据、接口说明和产品说明均进行版本编号、更新记录和归档管理。

八、质量控制方案

（一）质量控制目标

确保项目成果系统性、科学性、规范性、可落地性和可验收性，满足甲方专题会验收要求。

（二）质量控制措施

- 需求质量控制：调研对象覆盖政府、企业、科研机构和平台运营方；调研记录留痕，需求结论可追溯。

- 数据质量控制：建立数据检查规则，对完整性、准确性、一致性、时效性、空间拓扑、坐标系统和字段规范进行检查。

- 模型质量控制：明确指标口径、算法逻辑、适用条件和局限性，避免黑箱化和不可解释性。

- 产品质量控制：开展接口连通性、参数合法性、返回结果一致性、性能稳定性和异常处理测试。

- 报告质量控制：实行编制、校核、审核、审定四级质量管理，确保结论、图表、数据和附件一致。

- 验收质量控制：提前对照合同成果清单和数字化交付要求开展预验收检查，减少最终验收风险。

九、数据安全与保密管理

- 项目组严格遵守合同保密条款和甲方数据管理制度，所有人员签署内部保密承诺。

- 甲方提供的数据资料实行专人接收、专盘存储、权限控制和使用登记。

- 项目数据不得擅自导出、复制、公开、转让或用于本项目以外用途。

- 对涉及敏感信息、非公开数据或可能影响公共安全的数据产品，采用脱敏、汇总、权限控制、内网部署或离线交付等方式处理。

- 产品发布前开展合规审查，明确开放属性、共享范围、调用权限和安全风险。

- 项目结束后按照甲方要求完成数据、资料、中间成果和最终成果移交或清理。

十、成果交付与验收安排

（一）交付原则

- 按阶段交付、按意见完善、按最终验收归档。

- 电子成果与纸质成果保持一致。

- 数据成果、接口服务、产品说明和报告结论相互对应。

- 满足数字化交付要求，成果目录清晰、格式规范、元数据完整。

（二）验收准备

验收前乙方将形成以下材料：

- 项目总结汇报材料。

- 合同成果交付清单。

- 体系设计报告。

- 不少于4个公共数据服务产品成果。

- 产品说明文件。

- 试点与应用验证报告。

- 数据质量检查说明。

- 接口或本地化部署服务测试记录。

- 甲方意见整改说明。

- 其他甲方要求的专题会材料。

（三）验收标准

- 成果内容完整，覆盖合同约定的三个专题和全部成果要求。

- 不少于4个数据服务产品完成开发、试点和应用验证。

- 产品成果具备明确数据来源、指标口径、服务对象、使用方法和适用边界。

- 报告结论能够支撑深圳规资公共数据产品体系建设和后续推广应用。

- 成果通过深圳市规划和自然资源局专题会验收。

十一、风险识别与应对措施

| 风险类型 | 可能表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据获取风险 | 数据资料提供时间晚、字段不完整、跨部门数据协调难度高 | 提前提交资料清单，建立数据替代方案，采用分批获取和滚动处理方式 |
| 数据质量风险 | 数据坐标、字段、时效、拓扑或口径不一致 | 建立数据质量检查规则，形成问题台账，及时与甲方确认处理口径 |
| 需求变化风险 | 试点场景或产品方向调整 | 采用产品池机制，保留备选产品方向，通过专题会确认变更 |
| 平台对接风险 | CIM 平台或公共数据开放平台接口、权限、部署环境限制 | 提前开展平台条件摸查，提供 API、本地化服务和离线成果包多种交付方式 |
| 合规安全风险 | 数据开放范围、敏感信息处理或第三方使用存在不确定性 | 建立发布前合规审查机制，采用脱敏、聚合、权限控制和内网部署 |
| 进度风险 | 甲方审查、资料确认或用户试用反馈周期影响进度 | 建立月度汇报和关键事项确认机制，对合同约定情形及时履行书面顺延程序 |
| 验收风险 | 成果表达与甲方专题会要求不一致 | 采用阶段预审、成果预验收和问题闭环整改机制 |

十二、后续服务安排

项目最终成果验收后1年内，乙方按照合同约定继续提供必要解释、咨询和服务支持。对甲方提出的与本项目相关的问题，乙方在1日内响应，并根据问题类型组织远程或现场处理。对需要持续优化的数据产品，乙方协助甲方梳理后续建设需求、推广路径和运营机制建议。

十三、需甲方协调事项

为保障项目顺利实施，建议甲方协调以下事项：

- 指定项目联系人和业务协调窗口。

- 组织项目启动会和关键节点专题审查会。

- 协调提供项目所需数据目录、样例数据、平台接口资料、既有成果和管理制度。

- 协调相关业务处室、平台运营单位和试点用户参与需求调研与产品试用。

- 明确试点产品发布平台、数据安全边界和成果汇交要求。

- 及时审定实施方案、阶段成果和最终成果，并反馈修改意见。

十四、结语

本实施方案以合同和项目计划书为基础，围绕“体系设计、产品研发、试点验证、成果固化”四条主线组织实施，兼顾公共数据价值释放、技术可行性、成果可验收性和数据安全合规要求。乙方将按照甲方审定意见进一步细化实施计划，组织专业团队按期、高质量完成规划和自然资源公共数据产品建设相关工作。